#

Приложение 1

утверждено приказом

от 25.04.2023г.№ 21

ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)

# ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2023-2025 ГОДЫ

в МБОУ Голунская СОШ Новосильского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | Срокиреализации | Ожидаемый результат | Ответственныйисполнитель | Примечания |
| **Организационные условия создания и развития школьных театров** |
| 1 | Созданиерабочей группы по созданию и развитию школьного театра  | апрель 2023г.  | Определенны ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров  | Заместитель директора по ВР  |  |
| 2 | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | апрель 2023 | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | Заместитель директора по ВР рабочая группа |  |
| 3 | Согласование Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | апрель 2023г.  | СогласованПлан мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр», скорректированв соответствии с муниципальным Планом работы по созданию и развитию школьных театров  | Заместитель директора по ВР  |  |
| 4 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | май 2023г.  | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | Директор |  |
| 5 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра | 2023-2024гг | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | Администрация  |  |
| 6 | Введение часов для реализации программ по театральномутворчеству (внеурочная деятельность) | 2023-2024гг. | Введены часы по театральному творчеству  | Администрация  |  |
| 7 | Организация работы театральной студии | 2023 г. | Организована работа театральной студии | Администрация  |  |
| 8 | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству  | 2023-2024гг. | Разработаны и внедрены программ по театральному творчеству  | Администрация руководитель театральной студии |  |
| **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** |
| 9 | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | 2023-2025гг | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | руководитель театральной студии |  |
| 10 | Участие в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества детей дошкольного возраста, обучающихся различных возрастных категорий  | 2023-2025гг. | Организованно участие педагогов в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества детей дошкольного возраста, обучающихся различных возрастных категорий | руководитель театральной студии |  |
| 11 | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно согласно плану мероприятий | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | руководитель театральной студии |  |
| 16 | Выступление кукольного театра в младших классах группе  | Ноябрь 2024 г. | Организовано выступление кукольного театра | руководитель театральной студии |  |
| 17 | Проведение театрализованной конкурсной программы «Этих дней не смолкнет слава» | Май 2024 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | руководитель театральной студии, классные руководители |  |
| 18 | Проведение театрализованной конкурсной программы «Живая классика» | Май 2024 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | руководитель театральной студии, классные руководители |  |
| **Развитие кадрового потенциала** |
| 20 | Организация участия в региональных курсах повышения квалификации для педагогов школьных театров | май-июнь2023 г.,далее ежегодно | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по методической работе |  |
| 21 | Участие в обучающих вебинарах для педагогических работников, реализующих программы Школьных театров  | 2023 - 2024 гг. | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по ВР  |  |